# เอกสารคำขอเปลี่ยนแปลง: ปิดการสั่งซื้อสินค้าบางรายการสำหรับกลุ่ม Buying

## รหัส: CR-2026-03-001

## วันที่: 10/03/2026

## ข้อมูลทั่วไป

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ประเภทคำขอ | เพิ่ม Feature ใหม่ |
| ขอบเขตการใช้งาน | กลุ่ม Paint เท่านั้น |
| ความสำคัญ | สูง |
| ผู้ร้องขอ | Business Team |
| ผู้รับผิดชอบ | SA Team |
| สถานะ | รอ Approve |
| Effort Manday | 5 man-days |

## สรุปสำหรับผู้บริหาร

เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบัน จึงเกิดความต้องการทางธุรกิจให้เพิ่ม feature ปิดการสั่งซื้อสินค้าบางรายการสำหรับกลุ่ม Buying (ร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย) โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดได้ว่าสินค้ารายการใดที่กลุ่ม Buying ไม่สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ แต่ยังคงดูข้อมูลสินค้าได้ตามปกติ พร้อมแสดงข้อความแนะนำให้ติดต่อ Sales ผู้ดูแล ทั้งนี้ผู้ใช้กลุ่มอื่น (Sales, Admin, CS, Marketing) ยังคงสั่งซื้อได้ตามปกติทุกรายการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงนี้ apply เฉพาะกลุ่ม Paint เท่านั้น ไม่รวมบริษัทในเครือที่ใช้ระบบเดียวกัน

## รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

### สิ่งที่ต้องการ

- ตั้งค่าสินค้าที่ต้องการปิดการสั่งซื้อ — ผู้ดูแลระบบสามารถเปิด/ปิดสถานะ “ห้ามกลุ่ม Buying สั่งซื้อ” ได้ผ่านหน้าจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว

- หน้ารายละเอียดสินค้า (Product Detail) — เมื่อผู้ใช้กลุ่ม Buying เปิดดูสินค้าที่ถูกปิดการสั่งซื้อ:

  - ยังคงเห็นรายละเอียดสินค้าได้ตามปกติ (ราคา, รูปภาพ, ขนาด, สี)

  - ปุ่ม “เพิ่มลงในตระกร้า” จะถูกซ่อน

  - แสดงข้อความแทน: “หากต้องการสั่งซื้อให้แจ้ง Sales ผู้ดูแล”

- หน้าคำนวณราคา (Precal) — กรณีที่มีสินค้าที่ถูกปิดค้างอยู่ในตะกร้า (เช่น เพิ่มก่อนที่จะถูกปิด):

  - แจ้ง error ว่ามีสินค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อได้

  - นำสินค้าดังกล่าวออกจากตะกร้าอัตโนมัติ

  - ป้องกันไม่ให้สินค้าค้างในตะกร้า

- กลุ่มผู้ใช้อื่น — Sales, Admin, CS, Marketing สั่งซื้อได้ตามปกติทุกรายการ ไม่ได้รับผลกระทบ

### หลักการทำงานระดับ PTF

สินค้าในระบบจัดกลุ่มเป็น PTF (Product Type Family) โดย 1 PTF มีหลาย Material ID เช่น ขนาดและสีต่างกัน

- เมื่อ Material ID ใดก็ตาม ภายใน PTF ถูกตั้งค่าเป็น “ห้าม Buying สั่งซื้อ” → ถือว่า PTF นั้นทั้งหมด ถูกปิดการสั่งซื้อสำหรับกลุ่ม Buying

- เหตุผล: หน้า Product Detail แสดงสินค้าเป็นระดับ PTF ไม่ใช่ระดับ Material ID ดังนั้นต้องปิดทั้ง PTF เพื่อความสอดคล้อง

## ผลกระทบต่อระบบ

### ผลกระทบต่อผู้ใช้งาน

| กลุ่มผู้ใช้ | ผลกระทบ |
| --- | --- |
| Buying (ร้านค้า) | ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าที่ถูกปิดได้ เห็นข้อความแนะนำให้ติดต่อ Sales |
| Sales | ไม่มีผลกระทบ สั่งซื้อได้ตามปกติ |
| Admin | ไม่มีผลกระทบ + สามารถตั้งค่าเปิด/ปิดสินค้าได้ |
| CS | ไม่มีผลกระทบ สั่งซื้อได้ตามปกติ |
| Marketing | ไม่มีผลกระทบ |

### ผลกระทบต่อหน้าจอ

| หน้าจอ | การเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- |
| หน้ารายละเอียดสินค้า | ซ่อนปุ่มสั่งซื้อ + แสดงข้อความสำหรับ Buying |
| หน้าคำนวณราคา (Precal) | เพิ่มการตรวจสอบสินค้าที่ถูกปิด + ลบออกจากตะกร้าอัตโนมัติ |
| หน้าจัดการผลิตภัณฑ์ | เพิ่มช่องตั้งค่า disable_for_buying |

## ไฟล์ที่ได้รับผลกระทบ (Technical Reference)

หมายเหตุ: ข้อมูลด้านล่างเป็นผลจากการวิเคราะห์ source code เบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการประเมิน effort เท่านั้น รายละเอียดการแก้ไขจริงจะถูกระบุอีกครั้งใน Implementation Spec หลังจาก Developer ร่วม review แล้ว

### Database

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ตาราง | ms_product |
| การเปลี่ยนแปลง | เพิ่ม column disable_for_buying (boolean, default false) |
| SQL | ALTER TABLE ms_product ADD COLUMN disable_for_buying BOOLEAN DEFAULT FALSE; |

### Backend (Node.js/Express)

| # | ไฟล์ | การเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- |
| 1 | routes/product-v2/get-detail.js | เพิ่ม logic ตรวจสอบว่า PTF มี material ที่ disable_for_buying=true หรือไม่ แล้วส่ง flag กลับใน API response |
| 2 | routes/cart/post.js | เพิ่ม validation ก่อน insert/update ตะกร้า — ถ้า user เป็น buying + สินค้า disable → reject พร้อมข้อความ error |
| 3 | routes/precal-v2.6/post.js | เพิ่มการตรวจสอบสินค้าใน cart state ที่มี disable_for_buying=true สำหรับ user buying → แจ้ง error + ลบสินค้าออกจากตะกร้า |

### Frontend (React + Ant Design)

| # | ไฟล์ | การเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- | --- |
| 4 | src/routes/AllProduct/AllProductDetail.js | เพิ่มการเช็ค disable_for_buying จาก API response + user_group === "buying" จาก JWT → ซ่อนปุ่มสั่งซื้อ แสดงข้อความแทน (ตาม pattern disableTileGypsumBuyButton ที่มีอยู่แล้ว) |
| 5 | src/routes/Setting/ProductGroupActivation.js หรือหน้าจัดการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | เพิ่ม UI สำหรับตั้งค่า disable_for_buying เป็นรายสินค้า (ใช้ CRUD API /crud/ms_product ที่มีอยู่แล้ว) |

### หมายเหตุทางเทคนิค

- User group ถูกเก็บใน JWT field ug — Backend เข้าถึงผ่าน jwtData.ug, Frontend ใช้ jwt-decode อ่านจาก cookie token

- Pattern การ disable ปุ่มสั่งซื้อมีอยู่แล้วในระบบ (disableTileGypsumBuyButton ใน AllProductDetail.js) สามารถใช้เป็นแนวทางได้

- CRUD API /crud/ms_product จะ expose field ใหม่อัตโนมัติหลัง ALTER TABLE

## Effort Estimation Table

| งาน | รายละเอียด | Man-days |
| --- | --- | --- |
| Database migration | เพิ่ม column disable_for_buying + ตั้งค่าเริ่มต้น | 0.5 |
| Backend — Product Detail API | เพิ่ม PTF-level disable flag ใน response | 1.0 |
| Backend — Cart + Precal API | เพิ่ม validation ตะกร้า + ลบสินค้าอัตโนมัติ | 1.0 |
| Frontend — Product Detail | ซ่อนปุ่ม + แสดงข้อความสำหรับ Buying | 0.5 |
| Frontend — หน้าจัดการผลิตภัณฑ์ | เพิ่ม UI ตั้งค่า disable_for_buying | 0.5 |
| Testing + QA | ทดสอบทุก scenario ทุกกลุ่มผู้ใช้ | 1.0 |
| Bug fix + Buffer | แก้ไขปัญหาที่พบระหว่างทดสอบ | 0.5 |
| รวม |  | 5.0 |

## ความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | ระดับ | แนวทางลดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| สินค้าค้างในตะกร้าก่อนเปิดใช้งาน feature | ปานกลาง | Precal จะตรวจสอบและลบออกอัตโนมัติ |
| ผู้ดูแลลืมตั้งค่า disable ให้ครบทุก Material ใน PTF | ต่ำ | ใช้ PTF-level logic — แค่ Material เดียวก็ disable ทั้ง PTF |
| ผลกระทบต่อ performance ของ query | ต่ำ | เพิ่มแค่ 1 boolean field ไม่กระทบ performance |

## แผนการดำเนินงาน

หลังจาก CR ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดสรร resource ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา และจะแจ้งตารางการดำเนินงานให้ทราบอีกครั้งตามลำดับความเร่งด่วนของงาน